## Riesgos Generales
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Plan de mitigación
Retrasos en la definición de requisitos por falta de disponibilidad de la bibliotecaria o usuarios clave | Media | Alto | Alto | Establecer reuniones de levantamiento con anticipación y validar los requisitos en iteraciones cortas.
Falta de conocimiento del equipo en alguna tecnología seleccionada (frameworks, BD, etc.) | Alta | Medio | Alto | Capacitarse con tutoriales, documentación oficial y distribuir tareas según fortalezas del equipo.
Problemas técnicos en la integración de módulos (ej. autenticación con administración de préstamos) | Media | Alto | Alto | Realizar pruebas de integración tempranas y definir APIs claras entre módulos.
Pérdida de información por errores en la base de datos | Baja | Alto | Medio | Implementar copias de seguridad periódicas y pruebas de consistencia en la BD.
Baja disponibilidad de tiempo de los integrantes del equipo (por carga académica u otras actividades) | Alta | Medio | Alto | Usar Kanban para priorizar tareas críticas y redistribuir el trabajo equitativamente.
Fallos en el despliegue del sistema en el entorno de producción | Media | Alto | Alto | Probar el despliegue en un entorno de pruebas antes de la entrega final.
Resistencia al cambio por parte de la bibliotecaria o usuarios al usar el sistema | Media | Medio | Medio | Realizar capacitaciones breves y elaborar un manual de usuario claro.
Limitaciones de infraestructura tecnológica (servidor gratuito con poca capacidad) | Media | Alto | Alto | Considerar opciones de hosting escalables y optimizar el rendimiento de la aplicación.
Errores no detectados en pruebas unitarias que afecten la usabilidad | Media | Alto | Alto | Implementar pruebas de caja blanca y negra, además de pruebas de usabilidad con usuarios reales.

## Riesgos Funcionales
Riesgo | Probabilidad (%) | Impacto | Mitigación
Fallos en el registro y autenticación de usuarios que impidan el acceso. | 40% | Alto | Implementar pruebas unitarias y de integración, usar autenticación segura (JWT/ OAuth2) y backups de credenciales.
Errores en el módulo de administración de libros (ej. duplicados, pérdida de información bibliográfica). | 35% | Medio | Validaciones de integridad en BD, reglas de negocio claras y auditorías periódicas.
Problemas en el módulo de préstamos que permitan préstamos simultáneos o inconsistentes. | 45% | Alto | Control de concurrencia en la BD, validaciones en backend y pruebas de estrés.
Mal manejo de roles y permisos de usuarios (usuarios comunes con privilegios de administrador). | 30% | Alto | Definir y probar reglas de autorización estrictas, aplicar principio de menor privilegio.
Caída del sistema durante horarios de alta demanda. | 25% | Alto | Uso de servidores escalables, monitoreo en tiempo real y pruebas de carga.
Pérdida de datos bibliográficos o de usuarios por errores en la BD. | 20% | Alto | Políticas de backup automático, replicación y recuperación ante desastres.
Baja usabilidad de la interfaz web, lo que dificulte la adopción del sistema. | 40% | Medio | Aplicar buenas prácticas UX/UI, pruebas piloto con usuarios y capacitaciones.
Incompatibilidad con dispositivos móviles (responsive deficiente). | 35% | Medio | Desarrollo con diseño responsivo desde el inicio (Mobile First).
Retrasos en las entregas por mala estimación de tiempos. | 50% | Medio | Uso de Kanban para priorización, reuniones de seguimiento y ajustes de planificación.
Fallas en la integración entre módulos (ej. usuarios y préstamos). | 30% | Alto | Pruebas de integración continua (CI/CD) y documentación clara de APIs.

## Estudio de StakeHolders
Stakeholder | Rol en el proyecto | Nivel de Influencia | Nivel de Interés | Estrategia de gestión
Dueño de la biblioteca | Tomador de decisiones, define lineamientos y aprueba entregas | Alto | Alto | Mantener informado permanentemente, participación activa en decisiones clave.
Project Manager | Administra el proyecto y es el encargado de garantizar la realización de la aplicación web | Alto | Alto | Mantener informado permanentemente, participación activa en decisiones clave.
Bibliotecario | Responsable de la gestión de libros, préstamos y usuarios | Medio | Alto | Involucrarlo en pruebas, capacitaciones y retroalimentación constante.
Usuarios (estudiantes/profesores) | Beneficiarios del sistema, realizan búsquedas, préstamos y consultas | Bajo | Alto | Escuchar necesidades, realizar encuestas y capacitaciones para garantizar adopción.
Equipo de desarrollo | Construcción, pruebas e implementación de la aplicación | Alto | Medio | Comunicación constante con el Product Owner, planificación con Kanban y entregas parciales.
Administrador del sistema | Encargado del mantenimiento de servidores y base de datos | Medio | Medio | Asegurar soporte técnico, involucrar en despliegues y definir protocolos de seguridad.
Soporte técnico | Atención de incidencias y problemas post-implementación | Medio | Medio | Capacitar en uso de la aplicación, documentar procesos de atención de usuarios.
Proveedores de tecnología | Suministro de software, hosting, licencias, infraestructura | Medio | Bajo | Monitorear cumplimiento de contratos, mantener relación formal y técnica puntual.
Entidades educativas asociadas | Instituciones que recomiendan o apoyan la iniciativa | Bajo | Medio | Mantener informadas en hitos relevantes, compartir avances y beneficios del sistema.

## Presupuesto
Tabla de presupuesto
Concepto | Cantidad de horas / unidad | Costo unitario (COP) | Subtotal (COP)
Mano de obra
Análisis y diseño del sistema | 80 | 50000 | 4000000
Desarrollo backend | 160 | 50000 | 8000000
Desarrollo frontend | 120 | 50000 | 6000000
Pruebas y aseguramiento de calidad | 80 | 50000 | 4000000
Gestión de proyecto | 40 | 50000 | 2000000
Subtotal mano de obra | 480 |  | 24000000
Otros gastos
Hosting y dominio (1 año) | 1 | 1000000 | 1000000
Mantenimiento anual | 1 | 3000000 | 3000000
Licencias y herramientas | 1 | 2000000 | 2000000
Gastos administrativos e imprevistos | 1 | 2000000 | 2000000
Subtotal otros gastos |  |  | 8000000
TOTAL DEL PROYECTO |  |  | 32000000